|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к приказу по МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа»от «01» сентября 2018 года №296 |

**«Дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018-2019 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Установленные сроки проведения и завершения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **I.** | **Этап подготовки** | **сентябрь 2018 г.-****апрель 2019 г.** |  |
| **1.** | **Проведение организационных мероприятий** |  |  |
| 1.1. | Согласование организационных вопросов между общеобразовательным учреждением и управлением образования администрации Ровеньского района по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-11) в 2018 – 2019 учебном году  | в течение 2018 – 2019 учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.2. | Согласование:* количества выпускников - участников ГИА-11;
* количества выпускников - участников ЕГЭ;
* количества выпускников – участников ГВЭ;
* списка кандидатур членов предметных комиссий для осуществления проверки заданий с развёрнутым ответом в период ЕГЭ, ГВЭ;
* состава организаторов ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ;
* транспортной схемы доставки выпускников, организаторов в ППЭ в период проведения ЕГЭ и ГВЭ
 | в течение 2018-2019 учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.3. | Обеспечение своевременного ознакомления участников ГИА-11 с результатами экзаменов | в период проведения ГИА в соответствии с графиком ознакомления с результатами ГИА-11 | Шептухина В.П., заместитель директора |
| **2.** | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11  |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019 году.Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.Своевременное размещение нормативно-правовой документации по вопросам ГИА-11 на официальных сайтах, информационных стендах  | в течение 2018 - 2019 учебного года | Улезько И.Н., директор школыШептухина В.П., заместитель директораСабинина В.В., учитель информатики |
| 2.2. | Изучение и использование методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2019 году | в течение 2018 - 2019 учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 2.3. | Обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году:* на педагогическом совете
* на совещаниях при директоре и завуче
* на методических объединениях педагогов
 | в течение 2018-2019учебного года | Улезько И.Н., директор школыШептухина В.П., заместитель директора |
| **3.** | Мероприятия по формированию региональной базы данных об участниках ГИА-11 |
| 3.1. | Организация работы по сбору данных об участниках ГИА-11 в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных | По графику, утверждённому департаментом образования Белгородской области | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 3.2. | Подготовка и направление в Управление образования сведений о числе выпускников, участвующих в сдаче ЕГЭ, ГВЭ по общеобразовательным предметам, в итоговом сочинении (изложении) | ноябрь 2018 года,январь 2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| **4.** | Мероприятия по организации повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования |
| 4.1. | Обеспечение участия учителей-предметников в обучающих семинарах по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации | по плану департамента образованияБелгородской области,плану МЦОКО | Улезько И.Н., директор школы |
| 4.2. | Проведение тренингов с выпускниками текущего года и организаторами по заполнению бланков ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) | октябрь 2018 года -апрель 2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 4.3. | Участие в пробных экзаменах по обязательным предметам и предметам по выбору на муниципальном и региональном уровнях- | в течение2018-2019учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| **5.** | **Мероприятия по информированию участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА-11** |
| 5.1. | Проведение консультаций для выпускников, их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-11.Информирование выпускников прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации | в течение 2018-2019учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 5.2. | Организация и проведение родительских собраний с целью информирования родителей (законных представителей) выпускников:- О порядке допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году;- О местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), на участие в ЕГЭ, ГВЭ- ЕГЭ-2019: особенности проведения:Порядок проведения ЕГЭ, ГВЭ,Порядок информирования о результатах ГИА,Рекомендации психолога по подготовке к ГИА.- О порядке окончания учебного года;- О системе общественного наблюдения при проведении ГИА;- О сроках ГИА;- Об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ, ГВЭ в 2019 году;- О сроках ознакомления с результатами ГИА в 2019 году;- О правилах приема в ВУЗы в 2019 году. | в течение 2018-2019учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 5.3. | Участие в муниципальном родительском собрании по вопросам подготовки и проведения ГИА-11. | Согласно утверждённому графику управления образования администрации Ровеньского районав 2018-2019учебном году | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 5.4. | Обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ГИА -2019 (стенды, настенные плакаты, графики консультаций для выпускников, участвующих в ГИА; стенды по подготовке к ЕГЭ, ГВЭ в школьных кабинетах; рабочие места в библиотеке; рабочие места и выделенное время для обращения к интернет-ресурсам и др.) | в течение 2018-2019 учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 5.5. | Размещение на сайте образовательного учреждения:- нормативных документов и информационных материалов об организации и проведении ГИА-11 в 2019 году;- об итогах ГИА в 2019 году на территории Ровеньского района- о «горячей линии» по вопросам организации и проведении ГИА; и др. | в течение 2018-2019 учебного года | Шептухина В.П., заместитель директораСабинина В.В., учитель информатики |
| 5.6. | Организация информирования участников ГИА-11 о результатах экзаменов | июнь - июль2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 6. | **Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации** **обучающихся 11 классов** |
| 6.1. | Контроль исполнения полномочий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников (в том числе выполнение федеральных, региональных, муниципальных нормативных документов и инструкций на школьном уровне) | в течение 2018-2019 учебного года | Улезько И.Н., директор школы |
| **II.** | **Этап проведения** | **май-июнь 2019 г.** |  |
| **1.** | **Реализация технологии проведения ЕГЭ**  |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи участникам ЕГЭ, ГВЭ уведомлений на участие в ГИА установленной формы, инструкций, правил заполнения экзаменационных бланков, памяток о порядке проведения ГИА  | до 25.05.2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.2. | Доставка в ППЭ участников ЕГЭ, ГВЭ | май- июнь 2019 года | Улезько И.Н., директор школы |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2019 года |
| 1.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | 5 декабря 2018 г.,6 февраля 2019 г.08 мая 2019 г. | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.5. | Проведение ГИА в досрочный, основной периоды, дополнительные сроки | в соответствии с расписанием | Шептухина В.П., заместитель директора |
| **2.** | **Организация работы по информированности о результатах ГИА-11, выдача аттестатов** |
| 2.1. | Организация оповещения выпускников текущего года об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ  | в соответствии с утверждённым графиком | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 2.2. | Организация оформления и выдачи выпускникам 11 классов аттестатов о среднем общем образовании | июнь 2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| **3.** | **Организация и проведение мониторинга ГИА-11** |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинга ГИА | июль - август 2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 3.2. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей | в течение 2018-2019учебного года |
| 3.3 | Анализ исполнения плана по подготовке и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году  | июль-август 2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| **III.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов,****качества подготовки обучающихся 11 класса к ГИА-11 в 2018-2019 учебном году** |
| 1 |  |  |  |
| 1.1 | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам | август - сентябрь 2018 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.2 | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | Сентябрь- октябрь 2018 года  | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.3 | Обеспечение повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11, посредством курсовой подготовки, проводимой ОГАОУ ДПО «БелИРО» | в течение 2018-2019 учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.4 | Использование методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2018 году в урочной и внеурочной деятельности, разработанных ОГАОУ ДПО «БелИРО» | в течение 2018-2019 учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.5 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) | в течение 2018-2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.6 | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части;- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11;-включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне;-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;-определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений | август - сентябрь 2018 года | Улезько И.Н., директор,Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.7 | Проведение пробного итогового сочинения на школьном уровне | октябрь 2018 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.8 | Проведение пробных экзаменов в формате ЕГЭ на школьном уровне по обязательным предметам и предметам по выбору | октябрь – ноябрь 2018 годаянварь – апрель 2019 года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 1.9 | Разработка и реализация индивидуальных планов подготовки к ГИА-11 обучающихся, показывающих низкую успеваемость и качество знаний | сентябрь 2018 года,корректировкав течение 2018 – 2019 учебного года с учётом промежуточных результатов | Шептухина В.П., заместитель директора, учителя-предметники |
| 1.10 | Разработка и реализация планов подготовки обучающихся 11 класса к ГИА-11 в рамках часов неаудиторной занятости | сентябрь 2018 года,корректировка в течение 2018 – 2019 учебного года | учителя-предметники |
| **IV. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11** |
| 4.1 | Оформление информационного стенда в образовательном учреждении по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2018 - 2019 учебном году | в течение 2018-2019 учебного года | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 4.2 | Организация психолого – педагогической работы в ОУ по вопросам психологической подготовки обучающихся  | в течение 2018-2019 учебного года | Лубкина М.И., педагог-психолог |
| 4.3 | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | октябрь 2018 года,май 2019 года | Лубкина М.И., педагог-психолог |
| 4.4 | Ознакомление участников ГИА:- с полученными ими результатами ГИА;- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА | Шептухина В.П., заместитель директора |
| 4.5 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году на уровне образовательной организации | в течение 2018-2019 учебного года | Улезько И.Н., директор,Шептухина В.П., заместитель директора |
| 4.6 | Проведение Дня открытых дверей для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых [лет](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2593) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году | январь 2019 года | Некрасова Н.Г., заместитель директора |