МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАГОРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приказ

01.09.2016 года                                                                                    №225

Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС НОО в МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год

В целях реализации направлений федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования приказываю:

1. Утвердить дорожную карту реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год (Приложение №1).

2.Обеспечить реализацию основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования в 1-4 классах в 2016-2017 учебном году.

3.Продолжить работу  творческой группы по реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2016-2017 учебном году в составе:

Шептухина В.П. – заместитель директора;

Бычкова Е.Г. – учитель начальных классов, 2 класс;

Ряднова Н.А. – руководитель школьного методического объединения учителей предметников.

4. Заместителю директора Шептухиной В.П., заместителю директора некрасовой Н.Г. обеспечить методическое, консультационное и информационное сопровождение ведения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2016-2017 учебном году в МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа».

5. Заместителю директора  Шептухиной В.П. обеспечить контроль выполнения мероприятий по основным направлениям реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2016-2017 учебном году в МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа».

6.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Нагорьевская

средняя общеобразовательная школа»:                                        Ю.П.Карпушин

С приказом ознакомлены:

- Шептухина В.П.

- Некрасова Н.Г.

Приложение № 1

к приказу МБОУ «Нагорьевская  средняя общеобразовательная школа»

№ 225 от 01.09.2016г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» в 2016-2017 учебном  году

Проблемное поле

- Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогического коллектива к осуществлению системного развития образовательного учреждения.

- Недостаточная практическая готовность педагогического коллектива к решению современных задач, обусловленными требованиями ФГОС.

- Недостаточная разработанность большинства вопросов ФГОС до уровня, необходимого при реализации: содержания и формы ООП школы, программы формирования УУД, учебных программ и программ воспитательной работы; заданий для оценки успешности освоения ООП.

- Ограниченный арсенал владения современными технологиями, методами и приёмами работы, направленными на реализацию деятельностного подхода в обучении, методов поощрения и порицания, неумения на уроках создавать ситуацию, ориентированную на успех учащихся.

Цель: создание условий для формирования готовности педагогического коллектива к работе в условиях реализации ФГОС начального общего образования

Задачи:

- содействие осмыслению происходящих в системе образования изменений и выработке собственного отношения к ним;

- формирование умений проектирования и конструирования образовательного процесса в соответствии с требованиями компетентностного и системно-деятельностного подходов;

- ознакомление с современными технологиями и методиками начального обучения, в том числе и с информационными;

- содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных компетенций, профессионально-значимых личностных качеств, культурной толерантности;

- формирование мотивации к профессиональному росту, творческой деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической компетентности руководящих и педагогических работников

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выход информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационная поддержка |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжение деятельности творческой группы по реализации ФГОС начального общего образования | В течение года | Учителя начальных классов | Приказ |
| 1.2. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОСНОО | в течение года, по плану школы и МО учителей-предметников | Заместитель директора | Протоколы, методические рекомендации |
| 1.3 | Организация участия различных категорий педагогических работников в районных мероприятиях, посвящённых вопросам реализации ФГОС | В течение года | Директор школы | Приказы |
| 1.4. | Организация индивидуального и тематического консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС | В течение года | Заместители директора | Рекомендации |
| 1.5. | Проанализировать обеспечение учебниками и учебными пособиями для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | Август 2016 | Педагог-библиотекарь | Банк УМК |
| 2. Информационная поддержка |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление информации о ходе реализации ФГОС НОО на сайте школы | В течение года | Заместитель директора | Материалы сайта школы |
| 2.2. | Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС: - заседания педагогических советов; - родительские собрания; -публичные отчёты | В течение года | Администрация школы | Протоколы, публичные отчёты |
| 2.3. | Создание базы данных о материально- технических, кадровых, научно-методических ресурсах общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС | Август-сентябрь 2016г. | Заместитель директора | База данных |
| 2.4. | Создание электронной базы нормативных документов, методических рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО | Август – октябрь 2016г. (с постоянным обновлением в течение года) | Директор школы Заместители директора | База данных |
| 2.5. | Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающих в рамках ФГОС НОО | В течение года | Заместитель директора, учитель информатики и ИКТ | Рекомендации |
| 2.6. | Обеспечить доступ к информационным ресурсам обучающихся начальной школы | В течение года | Заместитель директора, учитель информатики и ИКТ | Рекомендации |
| 3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации различными категориями педагогических работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО в 2016-2017учебном году: - администрации общеобразовательного учреждения, - учителей начальных классов; - учителей-предметников, преподающих предметы в начальной школе | по плану | Администрация школы | План курсовой переподготовки |
| 3.2. | Работа над темами самообразования учителей начальных классов, реализующих ФГОС | В течение года | Учителя начальных классов | Отчёты по темам самообразования |
| 3.3. | Индивидуальное и тематическое консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО | В течение года | Администрация школы | Рекомендации |
| 3.4. | Организация участия педагогических работников в вебинарах, дистанционных курсах, конференциях и пр. по проблемам реализации ФГОС НОО | В течение года | Заместители директора | Рекомендации |
| 4. Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг процесса реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательном учреждении | Октябрь 2016- май 2017 | Администрация школы | Приказ |
| 4.2. | Соответствие предметных, метапредметных и личностных результатов требованиям ФГОС НОО в начальной школе | Апрель-май 2017 | Заместитель директора | Справка |
| 4.3. | Изучение состояния предметов в 1-4 классах | По плану ВШК | Заместитель директора | Справка |
| 4.4. | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Март 2017 | Заместитель директора | Справка |
| 4.5. | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС НОО | Май 2017 | Заместитель директора | Анализ анкетирования |
| 4.6. | Мониторинг здоровья обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО | в течение года | Заместитель директора | Анализ анкетирования |
|  | Осуществление мониторинга качества проведения и результативности внеурочной деятельности | В течение года | Заместитель директора | Справка |
|  | Осуществление мониторинга качества реализации системы воспитания в соответствии со структурой ООП НОО: духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни) | В течение года | Заместитель директора | Справка |